#### ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด

#### อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

#### เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี  พ. ศ.  2562

………………………………………………………

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 5 การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 11,12,13   เพื่อให้การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด  จึงออกประกาศแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้ประชาชนทราบทั่วกันรายละเอียดปรากฎตามเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ  ณ วันที่… 1....เดือน ตุลาคม   พ.ศ.    2562

(ลงชื่อ)      สำคัญ   ศรีสุข

(นายสำคัญ   ศรีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด				(     )        งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม )			                                                                                                       ณ.วันที่...30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562                              (     )        งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

( /    )      งวดที่ 3(กรกฎาคม –กันยายน)

| ลำ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดับ ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | ของงาน/งานงวดสุดท้าย |  |
| 1 | ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 24,700 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  | / | 18,910 | 5,790 | 1 ก.ค.62 |  |
| 2 | ค่าจ้างเหมาบริการคนงานขับรถน้ำเอนกประสงค์ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 32,593.55 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 32,593.55 |  |  |
| 3 | ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซด์ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10,000 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |
| 4 | ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 50,000 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |
| 5 | ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 6,774.19 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 6,774.19 |  |  |
| 6 | ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภ้ย | สำนักปลัด | งบประมาณ | 6,000 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |
| 7 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | สำนักปลัด | งบประมาณ | 2,400 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 2,400 |  |  |
| 8 | ค่าประกันภัย | สำนักปลัด | งบประมาณ | 528.30 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 528.30 |  |  |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการตามนโยบายภาครัฐ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 121,000 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 121,000 |  |  |
| 10 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | สำนักปลัด | งบประมาณ | 125,000 | เม.ย.62-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 125,000 |  |  |
| 11 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 342,080 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 342,080 |  |  |

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด				(     )        งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม )			                                                                                                       ณ.วันที่...30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562                              (      )        งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

(  /   )      งวดที่ 3(กรกฎาคม –กันยายน)

| ลำ ดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ | หมาย เหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | ของงาน/งานงวดสุดท้าย |  |
| 12 | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | สำนักปลัด | งบประมาณ | 25,000 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |  |
| 13 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | สำนักปลัด | งบประมาณ | 85,176 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  | / | 26,609.81 | 58,566.19 | 10,19,23ก.ย.62 |  |
| 14 | วัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 4,597 | พ.ย.61-,เม.ย.62ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 5,000 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  | / | 3,840 | 1,160 | 10ก.ย.62 |  |
| 16 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 5,000 | เม.ย.62 |  |  |  |  | / | 4,300 | 700 | 30ส.ค.62 |  |
| 17 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | งบประมาณ | 28,000 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |  |
| 18 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 24,970.25 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 24,970.25 |  |  |
| 19 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 2,860 | พ.ย.61,เม.ย.62ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 2,860 |  |  |
| 20 | ชั้นวางแฟ้มตั้ง4ชั้น 40ช่องจำนวน 4 ตัว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20,000 | มี.ค.62 |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |
| 21 | โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 5,000 | มี.ค.62 |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |
| 22 | โต๊ะพลาสติกแบบกลมจำนวน 10 ตัว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20,000 | พ.ค.62 |  |  |  |  | / | 17,000 | 3,000 | 2ก.ค.62 |  |
| 23 | โต๊ะวางคอมพิวแตอร์ จำนวน 1 ตัว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 5,000 | พ.ค.62 |  |  |  |  | / | 3,900 | 1,100 | 2ก.ค.62 |  |

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด				(     )        งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม )			                                                                                                       ณ.วันที่...30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562                             (     )        งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

(   /  )      งวดที่ 3(กรกฎาคม –กันยายน)

| ลำ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดับ ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | ของงาน/งานงวดสุดท้าย |  |
| 24 | เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด | สำนักปลัด | งบประมาณ | 22,000 | พ.ค.62 |  |  |  |  | / | 21,850 | 150 | 4ก.ย.62 |  |
| 25 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 22,000 | พ.ค.61 |  |  |  |  | / | 21,950 | 50 | 4ก.ย.62 |  |
| 26 | เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 4,300 | พ.ค.62 |  |  |  |  | / | 4,250 | 50 | 4ก.ย.62 |  |
| 27 | เครื่องสำรองไฟฟ่ 2 เครื่อง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 5,000 | พ.ค.62 |  |  |  |  | / | 4,900 | 100 | 4ก.ย.62 |  |
| 28 | จ้างสำรอดความพึงพอใจของผู้รับริการที่มีการให้บริการของอบต.สี่ขีดประจำปี 2562 | สำนักปลัด | งบประมาณ | 25,000 | ส.ค.-ก.ย.62 |  |  |  | / |  |  | 25,000 | 9ก.ย.62 |  |
| 29 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม | สำนักปลัด | งบประมาณ | 152,300 | ธ.ค.61,มีค.62ส.ค.62 |  |  |  |  | / | 47,600 | 104,700 | 26ส.ค.62 |  |
| 30 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมไฟป่า | สำนักปลัด | งบประมาณ | 50,000 | มี.ค.62 |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |
| 31 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร | สำนักปลัด | งบประมาณ | 37,936 | ธ.ค.61,เม.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 37,936 |  |  |
| 32 | ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัด | งบประมาณ | 100,000 | พ.ค.62 |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |
| 33 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัตรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 250,000 | ก.ค.62 |  |  |  |  |  |  | 250,000 |  |  |

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด				(     )        งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม )			                                                                                                       ณ.วันที่...30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562                             (      )        งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

(  /   )      งวดที่ 3(กรกฎาคม –กันยายน)

| ลำ ดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน(บาท) | ของงาน/งานงวดสุดท้าย |  |
| 34 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | สำนักปลัด | งบประมาณ | 67,546 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 67,546 |  |  |
| 35 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | งบประมาณ | - | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 36 | วัสดุอื่น ๆ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 100,000 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |
| 37 | โครงการควบคมโรคขาดไอโอดีน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 40,000 | พ.ค.62 |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |  |
| 38 | โครงการควบคุมหนอนพยาธิ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 35,000 | มิ.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 35,000 |  |  |
| 39 | โครงการจัดการขยะโดยชุมชน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 37,000 | มี.ค.62 |  |  |  |  |  |  | 37,000 |  |  |
| 40 | โครงการป้องกันและควบคุโรคไข้เลือดออก | สำนักปลัด | งบประมาณ | 70,000 | ก.ย.61-ต.ค.62 |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |  |
| 41 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด | งบประมาณ | 19,486 | กพ.62-เม.ย.62ส.ค.62 |  |  |  |  |  |  | 19,486 |  |  |
| 42 | โครงการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20,000 | มิ.ย.2 |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |
| 43 | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | สำนักปลัด | งบประมาณ | 35,000 | เม.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 35,000 |  |  |
| 44 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | สำนักปลัด | งบประมาณ | 56,295 | เม.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 56,295 |  |  |

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด				(     )        งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม )			                                                                                                       ณ.วันที่...30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562                               (     )        งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

(  /  )      งวดที่ 3(กรกฎาคม –กันยายน)

| ลำ ดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน(บาท) | ของงาน/งานงวดสุดท้าย |  |
| 45 | ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด | สำนักปลัด | งบประมาณ | 50,000 | มิ.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |
| 46 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10,000 | ก.พ.62-มี.ค62 |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |
| 47 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษกิจพอเพียง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 32,825 | ก.พ.62 |  |  |  |  |  |  | 32,825 |  |  |
| 48 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20,000 | ส.ค.62 |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |
| 49 | โครงการพัฒนารณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10,000 | เม.ย.62-พ.ค.62 |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |
| 50 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 871.20 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 871.20 |  |  |
| 51 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 10,000 | พ.ย.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |
| 52 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 100,000 | พ.ย.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |
| 53 | วัสดุสำนักงาน | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 29,567 | ก.พ.62-มี.ค.62 |  |  |  |  |  |  | 29,567 |  |  |

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด				(     )        งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม )			                                                                                                       ณ.วันที่...30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562                             (     )        งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

(  /  )      งวดที่ 3(กรกฎาคม –กันยายน)

| ลำ ดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน(บาท) | ของงาน/งานงวดสุดท้าย |  |
| 54 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 5,782 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  | / | 900 | 4,882 | 21ส.ค.62 |  |
| 55 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 24,415 | ก.พ.62-มี.ค.62 |  |  |  |  |  |  | 24,415 |  |  |
| 56 | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | - | มี.ค.62-เม.ย.62 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 57 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 100 | มี.ค.62-เม.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 58 | ตู้เก็บเอกสารบานสไลด์กระจกสุง จำนวน 1 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 1,100 | มี.ค.62-เม.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 1,100 |  |  |
| 59 | โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 100 | มี.ค.62-เม.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 60 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 1,100 | มี.ค.62-เม.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 1,100 |  |  |
| 61 | เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 22,000 | มี.ค.62-เม.ย.62 |  |  |  |  | / | 21,850 | 150 | 26ส.ค.62 |  |
| 62 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 22,000 | มี.ค.62-เม.ย.62 |  |  |  |  | / | 21,950 | 50 | 26ส.ค.62 |  |
| 63 | เครื่องพิมพ์Ink Tank Printer จำนวน 1 เครื่อง | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 4,300 | มี.ค.62-เม.ย.62 |  |  |  |  | / | 4,250 | 50 | 27ส.ค.62 |  |
| 64 | เครื่องสำรองไขนาด800VA2 เครื่อง | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 5,000 | มี.ค.62-เม.ย.62 |  |  |  |  | / | 4,900 | 100 | 26ส.ค.62 |  |

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด				(     )        งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม )			                                                                                                       ณ.วันที่...30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562                             (     )        งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

(  /  )      งวดที่ 3(กรกฎาคม –กันยายน)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | ของงาน/งานงวดสุดท้าย |  |
| 65 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรุ้ของเด็กและเยาวชน | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 2,500 | ก.พ.62-มี.ค.62 |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |
| 66 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 42,850 | พ.ย.61-ก.ย.62 |  |  |  |  | / | 2,670 | 40,180 | 17ก.ย.62 |  |
| 67 | วัสดุงานบ้านงานครัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 80,000 | พ.ค.62-มิ.ย.62 |  |  |  |  | / | 80,000 | - | 20ส.ค.62 |  |
| 68 | ค่าอาหารเสริม(นม) | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 125,740.82 | ธ.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  | / | 125,511 | 229.82 | 26ก.ย.62 |  |
| 69 | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 2,500 | เม.ย.62-พ.ค.62 |  |  |  |  | / | 2,500 | - | 23ส.ค.62 |  |
| 70 | ชั้นวางของ จำนวน 6 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 18,600 | เม.ย.62-พ.ค.62 |  |  |  |  | / | 17,400 | 1,200 | 23ส.ค62 |  |
| 71 | ชั้นวางรองเท้า จำนวน 1 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 3,000 | เม.ย.62-พ.ค.62 |  |  |  |  | / | 3,000 | - | 23ส.ค62 |  |
| 72 | ชั้นวางหนังสือแบบโชว์ปก 1 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 2,000 | เม.ย.62-พ.ค.62 |  |  |  |  | / | 1,900 | 100 | 23ส.ค62 |  |
| 73 | ตู้เก็บของ จำนวน 2 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 7,000 | เม.ย.62-พ.ค.62 |  |  |  |  | / | 6,400 | 600 | 23ส.ค62 |  |
| 74 | ตู้เก็บเอกสารแบบแขวน จำนวน 2 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 10,000 | เม.ย.62-พ.ค.62 |  |  |  |  | / | 10,000 | - | 23ส.ค62 |  |
| 75 | โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 6,000 | เม.ย.62-พ.ค.62 |  |  |  |  | / | 4,900 | 1,100 | 23ส.ค62 |  |
| 76 | พัดลามเพดาน จำนวน 1 ตัว พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 4 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 2,600 | เม.ย.62-พ.ค.62 |  |  |  |  |  | 2,600 |  |  |  |

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด				(     )        งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม )			                                                                                                       ณ.วันที่...30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562                             (     )        งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

(   / )      งวดที่ 3(กรกฎาคม –กันยายน)

| ลำ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดับ ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | ของงาน/งานงวดสุดท้าย |  |
| 77 | ชุดโต๊ะนักเรียนอนุบาล จำนวน 6 ชุด | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 14,400 | เม.ย.62-พ.ค.62 |  |  |  |  |  |  | 14,400 |  |  |
| 78 | เครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 2 ชุด | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 200 | เม.ย.62-พ.ค.62 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 79 | โทรทัศน์LED TV Smart TVขนาดจอไม่ต่ำกว่า 48 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 3,400 | เม.ย.62-พ.ค.62 |  |  |  |  |  |  | 3,400 |  |  |
| 80 | ลำโพงติดฝาผนัง ขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | - | เม.ย.62-พ.ค.62 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 81 | ฉากกั้นห้อง จำนวน 2 ชุด | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 8,000 | เม.ย.62-พ.ค.62 |  |  |  |  | / | 7,800 | 200 | 23ส.ค.62 |  |
| 82 | เตียง ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ฟุต จำนวน 4 ตัว | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 16,000 | เม.ย.62-พ.ค.62 |  |  |  |  | / | 11,600 | 4,400 | 23ส.ค62 |  |
| 83 | เครื่องพิมพ์Ink Tank Printer เครื่อง | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 7,900 | ม.ย.62-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 7,900 |  |  |
| 84 | ปรับปรุงซ่อมแซมศพด. | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 300,000 | เม.ย.62-พ.ค.62 |  |  |  |  | / | 223,900 | 76,100 | 19ก.ย62 |  |
| 85 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 76,775 | ม.ค.62-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 76,775 |  |  |
| 86 | วัสดุกีฬา | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 50,000 | ม.ค.62-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |
| 87 | ค่าใช้จ่ายดครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 50,000 | ส.ค.62 |  |  |  |  | / | 39,600 | 10,400 | 10,13ก.ย.62 |  |
| 88 | ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานงานประเพณีชักพระ | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 103,843 | ต.ค.61 |  |  |  |  | / | 92,100 | 11,743 | 18ก.ย.62 |  |

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด				(     )        งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม )			                                                                                                       ณ.วันที่...30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562                              (     )        งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

(  /  )      งวดที่ 3(กรกฎาคม –กันยายน)

| ลำ ดับ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน(บาท) | ของงาน/งานงวดสุดท้าย |  |
| 89 | ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 481 | พ.ย.61 |  |  |  |  |  |  | 481 |  |  |
| 90 | ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 70,481.50 | เม.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 70,481.50 |  |  |
| 91 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 50,000 | มิ.ย.62-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |
| 92 | ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 1,300 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 1,300 |  |  |
| 93 | ค่าประกันภัย | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 354.79 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 354.79 |  |  |
| 94 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 49,250 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 49,250 |  |  |
| 95 | ค่าวัสดุสำนักงาน | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 50,000 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 9,604 | 40,396 | 6ก.ย.62 |
| 96 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 20,000 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |
| 97 | วัสดุก่อสร้าง | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 10,000 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |
| 98 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 18,000 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |  |
| 99 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 50,000 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  | / | 35,380 | 14,620 | 6ก.ย.62 |  |
| 100 | วัสดุสำรวจ | กองการศึกษาฯ | งบประมาณ | 10,000 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด				(     )        งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม )			                                                                                                       ณ.วันที่...30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562                             (      )        งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

(  /  )      งวดที่ 3(กรกฎาคม –กันยายน)

| ลำ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดับ ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | ของงาน/งานงวดสุดท้าย |  |
| 101 | วัสดุอื่น ๆ |  | งบประมาณ | 10,000 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |
| 102 | ชั้นวางแฟ้มตั้ง4ชั้น (40 ช่อง) จำนวน 1 ตัว |  | งบประมาณ | 100 | ม.ค.62-ก.พ.62 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 103 | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว |  | งบประมาณ | 8,000 | มี.ค62-เม.ย.62 |  |  |  |  | / | 5,000 | 3,000 | 2ก.ย62 |  |
| 104 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว |  | งบประมาณ | 5,000 | มี.ค62-เม.ย.62 |  |  |  |  | / | 3,900 | 1,100 | 2ก.ย.62 |  |
| 105 | เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง |  | งบประมาณ | - | ม.ค62-ก.พ62 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 106 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | กองช่าง | งบประมาณ | 22,000 | มี.ค62-เม.ย.62 |  |  |  |  | / | 21,850 | 150 | 6ก.ย.62 |  |
| 107 | เครื่อพิมพ์ 1. แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์1 เครื่อง 2แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษ เอ3 1 เครื่อง | กองช่าง | งบประมาณ | 11,400 | มี.ค62-เม.ย.62 |  |  |  |  | / | 10,550 | 850 | 7ส.ค62 |  |
| 108 | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด800VA 2 เครื่อง | กองช่าง | งบประมาณ | 5,000 | มี.ค62-เม.ย.62 |  |  |  |  | / | 4,900 | 100 | 6ก.ย.62 |  |
| 109 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองช่าง | งบประมาณ | 14,188.77 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  | / | 329,303.24 |  |  |  |
| 110 | วัสดุก่อสร้าง | กองช่าง | งบประมาณ | 108,360 | ต.ค.61-ก.ย62 |  |  |  |  | / | 34,000 | 74,360 | 30ก.ค.62 |  |
| 111 | ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์บำรุงม.3 | กองช่าง | งบประมาณ | 11,000 | ม.ค.62-ก.พ.62 |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |  |
| 112 | ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์อุทิศ ม.13 | กองช่าง | งบประมาณ | 498,000 | ม.ค.62-ก.พ.62 |  |  |  |  | / | 436,000 | 62,000 | 23ส.ค.62 |  |

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด				(     )        งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม )			                                                                                                       ณ.วันที่...30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562                             (      )        งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

(  /  )      งวดที่ 3(กรกฎาคม –กันยายน)

| ลำ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดับ ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | ของงาน/งานงวดสุดท้าย |  |
| 113 | ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านทุ่งหัวนา-บ้านนางบุญม.9 | กองช่าง | งบประมาณ | 6,000 | ม.ค.62-ก.พ.62 |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |
| 114 | ก่อสร้างถนนคสล.สายเขาทราย-พรุค้อ ม.4 | กองช่าง | งบประมาณ | 7,000 | ม.ค.62-ก.พ.62 |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |
| 115 | ก่อสร้างถนนคสล.สายข้างโรงเรียนบ้านปราบฯ ม.6 | กองช่าง | งบประมาณ | 495,000 | มี.ค.62-เม.ย.62 |  |  |  |  | / | 423,000 | 72,000 | 16ก.ย62 |  |
| 116 | ก่อสร้างถนนคสล.สายประชาร่วมใจ ม.7 | กองช่าง | งบประมาณ | 495,000 | มี.ค.62-เม.ย.62 |  |  |  |  | / | 423,000 | 72,000 | 10ก.ย62 |  |
| 117 | ก่อสร้างถนนคสล.สายวงแหวน ซอย2 ม.8 | กองช่าง | งบประมาณ | 497,000 | ก.ค.62-ส.ค.62 |  |  |  |  | / | 418,000 | 79,000 | 16ก.ย.62 |  |
| 118 | ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพีระ-นายชอบ ม.12 | กองช่าง | งบประมาณ | 497,000 | มี.ค.62-เม.ย.62 |  |  |  |  | / | 429,000 | 68,000 | 4ก.ย.62 |  |
| 119 | ก่อสร้างถนนคสล.สายวงแหวน-ไร่หญ้า ม.1 | กองช่าง | งบประมาณ | 497,000 | พ.ค.62-มิ.ย.62 |  |  |  | / |  |  | 497,000 | 10ก.ย.62 |  |
| 120 | ก่อสร้างถนนคสล.สายควนช้างร้อง ม.2 | กองช่าง | งบประมาณ | 495,000 | พ.ค.62-มิ.ย.62 |  |  |  | / |  |  | 495,000 | 10ก.ย.62 |  |
| 121 | ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยเขาพับผ้าม .11 | กองช่าง | งบประมาณ | 498,000 | พ.ค.62-มิ.ย.62 |  |  |  | / |  |  | 498,000 | 10ก.ย.62 |  |
| 122 | ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยหลีกภัย ม.5 | กองช่าง | งบประมาณ | 498,000 | พ.ค.62-มิ.ย.62 |  |  |  | / |  |  | 498,000 | 10ก.ย.62 |  |
| 123 | ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนมเกล็ดแรด ม.10 | กองช่าง | งบประมาณ | 708,000 | มี.ค.62-เม.ย.62 |  |  |  | / |  |  | 708,000 | 3ก.ย.62 |  |
| 124 | ก่อสร้างอาคารสำนักงานผู้บริหาร | กองช่าง | งบประมาณ | 45,800 | ต.ค.61 |  |  |  |  |  |  | 45,800 |  |  |

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด				(     )        งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม )			                                                                                                       ณ.วันที่...30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562                             (       )        งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

(  /  )      งวดที่ 3(กรกฎาคม –กันยายน)

| ลำ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดับ ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | ของงาน/งานงวดสุดท้าย |  |
| 125 | ก่อสร้างถนนลาดยางพารางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรด ม.1 | กองช่าง | งบประมาณ | 191,900 | ต.ค.61 |  |  |  |  |  |  | 191,900 |  |  |
| 126 | ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยหลีกภัย ม.5 | กองช่าง | งบประมาณ | - | ต.ค.61 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 127 | พัฒนาพื้นที่บ่อน้ำร้อนบ้านสี่ขีดม.1 | กองช่าง | งบประมาณ | 12,494,000 | ต.ค.61 |  |  |  |  |  |  | 12,494,000 |  |  |
| 128 | ก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้วยน้ำใสม.1 | กองช่าง | งบประมาณ | 1,651,000 | ต.ค.61 |  |  |  |  |  |  | 1,651,000 |  |  |
| 129 | ก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าเรือรี ม.11 | กองช่าง | งบประมาณ | 5,911,000 | ต.ค.61 |  |  |  |  |  |  | 5,911,000 |  |  |
| 130 | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) | กองช่าง | งบประมาณ | 200,000 | ต.ค61-ก.ย62 |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |  |
| 131 | ติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า | กองช่าง | งบประมาณ | 100,000 | ต.ค61-ก.ย62 |  |  |  |  | / | 97,400 | 2,600 |  |  |
| 132 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน | กองช่าง | งบประมาณ | 100,000 | ต.ค61-ก.ย62 |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |
| 133 | ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง | กองช่าง | งบประมาณ | 200,000 | ต.ค61-ก.ย62 |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |  |
| 134 | บริการโฆษณาและเผยแพร่ | กองคลัง | งบประมาณ | 10,000 | พ.ย.61-ก.พ.62 |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |
| 135 | ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ | กองคลัง | งบประมาณ | 17,460 | ม.ค.62-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 17,460 |  |  |
| 136 | ค่าประกันภัย | กองคลัง | งบประมาณ | 354.79 | พ.ค.62 |  |  |  |  |  |  | 354.79 |  |  |
| 137 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้(แผนที่ภาษี) | กองคลัง | งบประมาณ | 46,462.94 | พ.ย.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 46,462.94 |  |  |

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด				(     )        งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม )			                                                                                                       ณ.วันที่...30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562                             (     )        งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

(  /  )      งวดที่ 3(กรกฎาคม –กันยายน)

| ลำ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดับ ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | ของงาน/งานงวดสุดท้าย |  |
| 138 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองคลัง | งบประมาณ | 31,045 | ธ.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  | / | 5,450 | 31,045 | 15ส.ค62 |  |
| 139 | วัสดุสำนักงาน | กองคลัง | งบประมาณ | 61,359 | ม.ค.62,มิ.ย.62,ส.ค.62 |  |  |  |  | / | 64,231 |  | 19,23ก.ย.62 |  |
| 140 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองคลัง | งบประมาณ | 4,000 | ต.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |
| 141 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองคลัง | งบประมาณ | 8,180 | ธ.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  | / | 2,925 | 5,255 | 9ส.ค.62 |  |
| 142 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | งบประมาณ | 29,325 | ธ.ค.61-ก.ย.62 |  |  |  |  | / | 28,520 | 805 | 23d.8.62 |  |
| 143 | เก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว | กองคลัง | งบประมาณ | 2,000 | ม.ค.62-ก.พ.62 |  |  |  |  |  |  | 2}000 |  |  |
| 144 | ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง 1 ตัว | กองคลัง | งบประมาณ | 100 | ม.ค.62-ก.พ.62 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 145 | ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน 1 ชุด | กองคลัง | งบประมาณ | - | มิ.ย.62-ก.ค.62 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 146 | โต๊ะทำงาน 2 ตัว | กองคลัง | งบประมาณ | 200 | ม.ค.62-ก.พ.62 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 147 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | งบประมาณ | 1,100 | ม.ค.62-ก.พ.62 |  |  |  |  |  |  | 1,100 |  |  |
| 148 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1(จอขนาดไม้น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 ชุด | กองคลัง | งบประมาณ | 22,000 | ม.ค.62-ก.พ.62 |  |  |  |  | / | 21,850 | 150 | 15ก.ค62 |  |
| 149 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง | กองคลัง | งบประมาณ | 4,300 | ม.ค.62-ก.พ.62 |  |  |  |  | / | 4,300 | - | 15ก.ค.62 |  |

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด				(     )        งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม )			                                                                                                       ณ.วันที่...30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562                             (       )        งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

(  /   )      งวดที่ 3(กรกฎาคม –กันยายน)

| ลำ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดับ ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | ของงาน/งานงวดสุดท้าย |  |
| 150 | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง | กองคลัง | งบประมาณ | 5,000 | ม.ค.62-ก.พ.62 |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |
| 151 | โครงการ1อปท.1ถนนท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด | งบประมาณ | 4,136 | ธ.ค.61 |  |  |  |  |  |  | 4,136 |  |  |
| 152 | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 19,000 | มี.ค.-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  | 19,000 |  |  |
| 153 | โครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย | สำนักปลัด | งบประมาณ | 46,700 | มี.ค.-ก.ย.62 |  |  |  |  | / | 11,082 | 35,618 |  |  |
| 154 | ซื้อโต๊ะรับแขก | สำนักปลัด | งบประมาณ | 1,000 | มี.ค.62 |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 155 | ซื้อโทรศัพท์พื้นฐาน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 5,000 | มี.ค62 |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |
| 156 | ตู้เอกสารบานสไลด์กระจกสูง14ตัว | กองคลัง | งบประมาณ | - | ก.พ.62-มี.ค.62 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 157 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลจำนวน 1 เครื่อง | กองคลัง | งบประมาณ | 22,000 | มี.ค-ส.ค.62 |  |  |  |  | / | 21,990 | 10 | 15ก.ค.62 |  |
| 158 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่2จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้วจำนวน 1 ชุด | กองคลัง | งบประมาณ | 30,000 | มี.ค-ส.ค.62 |  |  |  |  | / | 29,750 | 250 | 15ก.ค62 |  |

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด				(     )        งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม )			                                                                                                       ณ.วันที่...30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562                             (      )        งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

(  / )      งวดที่ 3(กรกฎาคม –กันยายน)

| ลำ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้อง | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดับ ที่ | (หน่วย) | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | เริ่มจัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | ของงาน/งานงวดสุดท้าย |  |
| 159 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)สำหรับกระดาษA 3 | กองคลัง | งบประมาณ | 7,100 | มี.ค-ส.ค.62 |  |  |  |  | / | 6,250 | 850 | 15ก.ค.62 |  |
| 160 | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดIkvaจำนวน 1เครื่อง | กองคลัง | งบประมาณ | 5,900 | มี.ค-ส.ค.62 |  |  |  |  | / | 5,700 | 200 | 15ก.ค.62 |  |
| 161 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | สำนักปลัด | งบประมาณ | 62,500 | ก.ค.62 |  |  |  |  | / | 62,500 | - | 25ก.ค.62 |  |
| 162 | เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10,000 | ก.ค.62 |  |  |  |  | / | 8,500 | 1,500 | 27ก.ย.62 |  |
| 163 | เครื่องปรับอากาศแบบแขวน48,000บีทียู | กองคลัง | งบประมาณ | 55,900 | ก.ค.-ส.ค.62 |  |  |  |  | / | 55,000 | 900 | 15ส.ค.62 |  |

(ลงชื่อ).......อรัญญา  ศรีสุข..........เจ้าหน้าที่ 	               (ลงชื่อ)......อมรรัตน์  ชีวะพันธศักดิ์..หัวหน้าเจ้าหน้าที่       (ลงชื่อ)..สาริศ  เดชรักษา.........ปลัดอบต.

(นางสาวอรัญญา   ศรีสุข)นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  (นางอมรรัตน์  ชีวะพันธศักดิ์)  ผอ.กองคลัง	                    (นายสาริศ  เดชรักษา)         ปลัดอบต.สี่ขีด